## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 自动计划 | 梳理小程序开发功能需求 | 14 个工作日 | 2022年10月20日 8:00 | 2022年11月8日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 自动计划 | 设计小程序前端界面 | 14 个工作日 | 2022年11月9日 8:00 | 2022年11月28日 17:00 | 1 | 1
3 | 是 | 自动计划 | 设计小程序后端界面 | 14 个工作日 | 2022年11月29日 8:00 | 2022年12月16日 17:00 | 2 | 1
4 | 是 | 自动计划 | 小程序测试 | 21 个工作日 | 2022年12月19日 8:00 | 2023年1月16日 17:00 | 3 | 1
5 | 是 | 自动计划 | 小程序上线 | 14 个工作日 | 2023年1月17日 8:00 | 2023年2月3日 17:00 | 4 | 1

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位